TIETOHALLINTO
AVOIN YLIOPISTO

31.3.2009


TIETOHALLINTO

AVOIN YLIOPISTO



Aika:
31.3.2009 klo 10.00 - 11.30 
Paikka:
Avoin yo, Rysä
Läsnä:
Aila Kanniainen, Silja Saarijärvi, Aino Weissenfelt, Juho Rautamäki, Jussi-Pekka Huhtamäki, Kari Kovalainen, Tari Koskela ja Juha Pohjonen (puhelin)
1. Tilannekatsaus ja valmistautuminen Oodin käyttöönottoon
Käytiin läpi AvoOodi -projektin edistyminen edellisessä kokouksessa (19.3.2009) tehdyn aikataulun perusteella ja tehtiin seuraavat muutokset.
- Opiskelijan ohjeistuskirje on valmis, se pitää vain päivittää päivämäärien osalta. Kirjeessä opiskelijalle lähtee myös käyttäjätunnus ja sen aktivointiohjeet sekä tietojärjestelmien käytön säännöt, lisäksi tietojärjestelmien käyttölupalomake niitä opiskelijoita varten, joilla ei ole pankkitunnuksia käytössään. 

- Tällä hetkellä Oodiin on siirretty 13 000 avoimen yliopiston opiskelijaa ja opinto-oikeutta. 
- ulkomaiset opiskelijat kirjattava käsin
- 1.4. tehdään Actan sen hetkisestä tilanteesta tietokannat Juholle.

- 2.-30.4. alkaen uudet opiskelijat kirjataan sekä Actaan että Oodiin.

- 2.-30.4. suoritukset kirjataan vain Actaan. 
- Actaan 2.-30.4. kirjatut suoritukset siirretään käsin Oodiin (Juho).

- Actan kannat Juholle 17.4. ja 4.5.
- suoritukset kirjataan vain Oodiin 4.5. alkaen. 

- ActaWeb on opiskelijoiden käytettävissä 15.5. asti. Kari huolehtii Käytöstä poistunut –ilmoituksen. Opintotoimiston pitää tarkistaa mahdollisia ilmoittautumistietoja ActaX:stä 15.5. asti.

- Actan sertifikaatti on voimassa 21.4. asti, Juho huolehtii sertifikaatin jatkamisesta.

- WebOodi on opiskelijoiden käytettävissä 15.5. alkaen, kirje postitetaan opiskelijoille edellisellä viikolla (vko 19).
- avoimen yliopiston Oodin testaus 4.5. – 8.5.

- tuotantokäytön aloitus 11.5. alkaen.
 - mahdolliset muutokset Oodi-järjestelmän rekisteriselosteeseen avoimen yliopiston osalta hoitaa Juho.
- ActaWebin käyttö lopetetaan 15.5. (asiakasliittymän osalta) 
3. Muut asiat
Sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen tehtiin tarkennuksia ja muutoksia:

- pakolliset tiedot tähdellä: Äidinkieli, Kansalaisuus ja Kotikunta, pakollisista poistetaan Sähköpostiosoite.
- poistetaan kohdat: Oppilaitos, jossa opetus annetaan ja Kunta, jossa opetus tapahtuu.

- lomakkeen alkuun laitetaan teksti: Tällä lomakkeella voi ilmoittautua vain Oulussa ja Kajaanissa tapahtuvaan opetukseen… Silja toimittaa tekstin Jussi-Pekalle.

- luovutustieto-kohtaan yliopiston käytäntö, Silja kysyy Kaisu Rahkolta.

3. Seuraava työpaja 

Projektiryhmän seuraava kokous pidetään katselmointikokouksena ke 6.5. klo 10-12 .

Muistiin kirjasi
Tari Koskela
