TIETOHALLINTO
AVOIN YLIOPISTO

24.2.2009


TIETOHALLINTO

AVOIN YLIOPISTO



Aika:
19.3.2008 klo 10.00 - 12.00 
Paikka:
KOTU 131
Läsnä:
Aila Kanniainen, Marita Komulainen, Silja Saarijärvi, Aino Weissenfelt, Juho Rautamäki, Kari Kovalainen, Tari Koskela ja Juha Pohjonen
1. Tilannekatsaus ja valmistautuminen Oodin käyttöönottoon
Käytiin läpi AvoOodi -projektin edistyminen edellisessä kokouksessa (24.2.2009) tehdyn aikataulun perusteella ja tehtiin seuraavat muutokset.
- henkilöstön koulutus (sihteerit, suunnittelijat, Kajaani/Oulu)
23.1. tai 28.1., koulutuksen järjestämisestä vastaa Aila Kanniainen (
· opintojen hyväksilukemisen ohjeistus kesken
- Opintohallinnon henkilöstölle annetaan Oodin käyttöön kirjoitusoikeudet ja suunnittelijoille lukuoikeudet. Opettajille ei erillisiä oikeuksia Oodin käyttöön. (
· nyt avoimen yliopiston henkilöstöllä lukuoikeudet, 23.3. muuttuu kirjoitusoikeudeksi sihteerien osalta.
- mahdolliset muutokset Oodi-järjestelmän rekisteriselosteeseen avoimen yliopiston osalta hoitaa Juho Rautamäki (
· selvitettävänä

- avoimen yliopiston Oodin testaus 23.2. – 19.3. (
· actan kanta jäädytetään 19.3. Adica tuottaa siirtoaineiston 19.3.

- aineiston siirto tuotantokantaan 23.3.-31.3. Juho Rautamäki 
- Oodin opiskelijatunnusten aktivointi / uuden järjestelmän käyttöönotto tiedottaminen 6.3. Silja, Aila, Juha, Juho, Tari (
· Juho toimittaa käyttäjätunnukset 24.-25.3. excel tiedostona Siljalle. Käyttäjätunnustarrat toimitetaan opiskelijoiden tiedotuskirjeen mukana (avoimen toimisto)
- tuotantokannan testaaminen 23.3.-31.3. avoin yo. (
· tuotantokannan tiedot katsottavissa 23.3., avoimen yliopiston toimisto testaa opiskelijatiedot ja opinto-oikeudet 100 kpl manuaalisesti 23.3.-31.3. (4 virkailijaa valitsee omista toteutuksistaan, 25 erilaista tapausta ja analysoi tulokset ajalta 2003-2009)
· 2. testaus vastaavalla tavalla suoritusten osalta 30.3.-31.3.
- tuotantokäytön aloitus 1.4.
- vanhojen järjestelmien käytön lopettaminen 19.3. (asiakasliittymän osalta) (
· 19.3. tietojen syötön lopettaminen (jäädytys), kuitenkin rinnakkaiskäytössä 1.4. saakka, arkistointi tehdään tuotantokäytön aloituksen jälkeen.

· Acta säilytetään nykyisellä, tietohallinnon palvelimella 31.12.2009 saakka toimiston käytettävissä (ilman kirjoitusoikeutta), jonka jälkeen se poistetaan palvelimelta. Tietohallinto vastaa sen varmuuskopioiden säilyttämisestä. Samalla Acta/Taypron toimintavalmis versio talletetaan avoimen toimistossa säilytettävälle työasemalle.    Tuotantokäytön alkaessa Actasta ja Tayprosta otetaan varmuuskopiot cd:lle, jotka säilytetään Osteri-kantaa vastaavalla tavalla. 
3. Muut asiat
Sähköistä ilmoittautumislomaketta sovittiin muutettavaksi käyttäjäkommenttien mukaisesti: Ilmoittautumislomakkeelle merkitään pakolliset tiedot esim. tähdellä, lisätään postitoimipaikka (tekstikenttä), kielivalinnaksi suomi/ muu (muu, mikä), vaihtoehtoisia opintojaksokenttiä 6 kpl, tulostuslomake (tiedot yhdelle A4-sivulle), optimatunnus (lisätään ”Oulun yliopiston”), ilmoittautuminen opetukseen (Oulu, Kajaani).
3. Seuraava työpaja 

Projektiryhmän seuraava kokous pidetään katselmointikokouksena 31.3. klo 10-12.

Muistiin kirjasi
Juha Pohjonen
