[image: image1.png]OULUN YLIOPISTO Eﬁ
UNIVERSITY of OULU )




AvoOodi, Ohjausryhmän ja projektiryhmän kokous
[image: image2.png]OULUN YLIOPISTO Eﬁ
UNIVERSITY of OULU )




TIETOHALLINTO
AVOIN YLIOPISTO

14.1.2009


AvoOodi, Projektiryhmän kokousmuistio
TIETOHALLINTO
07.02.2008



Aika:
14.1.2008 klo 9.00 - 11.30 
Paikka:
KOTU 131
Läsnä:
Aila Kanniainen, Marita Komulainen, Silja Saarijärvi, Aino Weissenfelt, Juho Rautamäki, Kari Kovalainen, Sisko Hiltunen ja Juha Pohjonen
1. Tilannekatsaus

Käytiin läpi ATIK- ja AvoOodi -hankkeiden tilannekatsaus. 
Atik –hanke ei ole edistynyt.
AvoOodi on edennyt opintohallinnon järjestelmien osalta pääpiirteissään tarkennettujen suunnitelmien mukaisesti. Oodin käyttöönoton osalta opinto-oikeuksien ja yhteistoimintapaikkojen tiedonsiirrot on testattu, mutta opiskelijoiden ja suoritusten osalta tiedonsiirron testaukset ovat viivästyneet. Tiedot on siirrettävä ’käsin’ ja siirto vaatii uusien tietojen generointia.

Talousjärjestelmien osalta laskutuksessa on otettu käyttöön AdeWin. 

Budjetointi on päätetty hoitaa Tayprolla ainakin vuoden 2009 osalta.

2. Valmistautuminen Oodin käyttöönottoon

Sovittiin seuraavasta aikataulusta:
· Henkilöstön koulutus (sihteerit ja suunnittelijat, Oulussa ja Kajaanissa) 23.1. tai 28.1. Koulutuksen järjestämisestä vastaa Aila Kanniainen. Opintohallinnon henkilöstölle annetaan Oodin käyttöön kirjoitusoikeudet ja suunnittelijoille lukuoikeudet. Opettajille ei anneta erillisiä oikeuksia Oodin käyttöön. Lisäksi koulutustilaisuudessa sovitaan Oodin käyttöönottoon liittyvästä tiedotuksesta ja ohjeistuksesta.
· Adica toimittaa uuden testiaineiston tietohallinnolle 3.2.
· Juho Rautamäki ja Aila Kanniainen testavat tiedonsiirrot 5.-20.2.
· Avoimen yliopiston henkilöstö testaa Oodia 23.2. – 6.3. siirrettyjen tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Testauksen aikana uusia tietoja lisätään Actaan vain pakottavasta syystä. Kaikki lisätyt tiedot (opiskelijat, opinto-oikeudet, suoritusmerkinnät) kerätään paperiversiona opintotoimistossa säilytettävään kansioon (testiaineistolla).
· Projektiryhmän / ohjaustyhmän kokous 24.2. klo 13.00. Aiheena ovat tilannekatsaus ja jatkotoimista päättäminen.

· Adica toimittaa uuden, ajantasaisen tietokannan tietohallinnolle tuotantokäyttöön siirtoa varten 23.2. 

· Juho Rautamäki siirtää em. aineiston tuotantokantaan 23.2.-6.3. 

· Tiedotetaan opiskelijoita uuden järjestelmän (Oodi) käyttöönotosta ja opiskelijatunnusten aktivoinnista 6.3. mennessä. Tiedottamisen suunnittelusta vastaavat Silja Saarijärvi, Aila Kanniainen, Juha Pohjonen ja Juho Rautamäki. Ryhmän harkittavaksi esitettiin mm. kirjepostia, opiskelijatunnuksen aktivointikirjettä sekä laskun mukaan liitettävää tiedotetta.

· Juho Rautamäki toimittaa tutustuttavaksi em. ryhmän jäsenille vastaavan, perusopiskelijoille kohdennetun ohjeistuskirjeen 15.1. mennessä.
· Avoimen yliopiston henkilökunta testaa Oodin tuotantokantaa 9.3.-15.3.

· Tuotantokäytön aloitetaan 16.3. 

· Lopetetaan vanhojen järjestelmien käyttö 15.3. asiakasliittymän osalta.
3. Muut asiat
Keskusteltiin opiskelijoiden ilmoittautumiskäytännöstä tulevassa järjestelmässä sekä ohjeistuksesta ja tiedottamisesta.
Aila Kanniainen vastaa yliopiston opintohallinnon henkilöstön tiedotuksesta 26.2. yliopiston Oodipäivän yhteydessä.
Informoidaan yhteistyötahoja kirjeitse 28.2. mennessä. Silja Saarijärvi ja Juha Pohjonen vastaavat informointiaineiston tuottamisesta ja toteutuksesta.
Ajantasaistetaan www-sivut muutoksen osalta 28.2. mennessä. Silja Saarijärvi ja Juha Pohjonen vastaavat informointiaineiston tuottamisesta ja sen toteuttamisesta.
Tässä vaiheessa päätettiin keskittyä opintohallinnon järjestelmien käyttöönottoon liittyviin asioihin. Muiden. järjestelmien käytöstä päätetään myöhemmin.
Juha Pohjonen ja Kari Kovalainen päivittävät projektisuunnitelman ja työsuunnitelman 31.1. mennessä 

Keskusteltiin pajun käyttäjätunnusten antamisen kustannusvaikutuksista ja niiden siirtämisestä/ jyvittämisestä avoimelle yliopistolle. Tietohallinto ja avoin yliopisto päättävät asiasta tulevassa palaverissaan (tammi-helmikuun vaihde).
Mahdolliset muutokset Oodi-järjestelmän rekisteriselosteeseen avoimen yliopiston osalta hoitaa Juho Rautamäki 16.3. mennessä.

4. Seuraava työpaja 

Seuraava työpaja järjestetään perjantaina 24.2.2009. klo 13.00.
Muistiin kirjasi
Kari Kovalainen 

Juha Pohjonen

